## Sheet1
|  | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50
| Tage seit Anfang | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110
| Monat | KW 28 0: July; KW 32 20: August; KW 36 40: September; KW 41 65: Oktober; KW 45 85: November; KW 49 105: Dezember
AP | Beschreibung
AP V1.1 | Konzept finalisieren | bar: KW 28 0 to KW 35 35
AP V1.2 | Audio-Eingabemasken | bar: KW 30 10 to KW 35 35
AP V1.3 | Audioaufnahmen hochladen | KW 31 15: DJ/TB
AP V1.4 | Texte | bar: KW 31 15 to KW 35 35
AP 2.1 | Technische Lösung ausarbeiten | bar: KW 31 15 to KW 37 45
AP 2.2 | Masking-Algorithmen | bar: KW 34 30 to KW 38 50
AP 2.3 | Mixer | bar: KW 35 35 to KW 42 70
AP 2.4 | Audiovisualisierungen | bar: KW 40 60 to KW 44 80
AP 2.5 | Textvisualisierungen | bar: KW 42 70 to KW 44 80
AP 2.6 | Integration | bar: KW 44 80 to KW 46 90
AP 3.1 | Beta-Version testen | bar: KW 46 90 to KW 49 105
AP 3.2 | Bekanntmachung | bar: KW 50 110
| Meilensteine | KW 35 35: (spätestens) 1. September Entwicklung Sonic Chair kann anfangen; KW 45 85: 9. November Visualisierung zum testen freigegeben; KW 49 105: (ab) 9. Dezember: Visualisierung online
AOT | bar: KW 28 0
DJ / TB | bar: KW 28 0
CA | bar: KW 28 0